## Resumo
MANGO — ESTIMATIVA DE ESFORÇO (UCP)
Use Case Points — Sprint 1 — Versão 1.0 (11/05/2026)
Projeto | Mango — Leitor de Mangás
Disciplina | Implementação de Software — 2026/1
Equipe | 3 desenvolvedores full stack (Max Soares, Lucas Mendes, Lorenzo Oliveira)
Sprints planejadas | 5
Indicador | Valor | Observações
UAW (Unadjusted Actor Weight) | 5 | Soma dos pesos dos atores.
UUCW (Unadjusted Use Case Weight) | 55 | Soma dos pesos dos casos de uso.
UUCP = UAW + UUCW | 60 | Pontos de caso de uso não ajustados.
TFactor (técnico) | 38.5 | Soma das contribuições técnicas (13 fatores).
TCF = 0,6 + 0,01 × TFactor | 0.985 | Fator de complexidade técnica.
EFactor (ambiental) | 15.5 | Soma das contribuições ambientais (8 fatores).
ECF = 1,4 − 0,03 × EFactor | 0.935 | Fator de complexidade ambiental.
UCP = UUCP × TCF × ECF | 55.2585 | Use Case Points ajustados.
Produtividade (horas / UCP) | 20 | Padrão de 20 h/UCP (entre 15-30 conforme Karner).
Esforço total estimado (horas) | 1105.17 | Horas totais de toda a equipe.
Esforço por desenvolvedor (horas) | 368.39 | Distribuído entre os 3 devs.
Carga semanal por desenvolvedor | 73.678 | Esforço médio semanal por dev (em 5 sprints).
Carga semanal — alerta | ⚠ Acima do recomendado | Limiar de 60 h/semana/dev.
Como interpretar
1. UAW pondera os atores em Simples (1), Médio (2) e Complexo (3) conforme a interface.
2. UUCW pondera os casos de uso em Simples (5), Médio (10) e Complexo (15) conforme o número de transações.
3. TCF aplica 13 fatores técnicos com pesos definidos por Karner (1993); cada um é avaliado de 0 a 5.
4. ECF aplica 8 fatores ambientais; alguns fatores (E7, E8) têm peso negativo.
5. Produtividade entre 15 h/UCP (equipe experiente) e 30 h/UCP (equipe iniciante); 20 é um valor mediano.
6. A estimativa serve como referência relativa; recalibrar a cada retrospectiva de sprint comparando estimado x real.

## Atores (UAW)
UAW — Unadjusted Actor Weight
Pesos de Karner: Simples=1 (API definida), Médio=2 (protocolo), Complexo=3 (humano/GUI)
ID | Ator | Tipo | Justificativa | Peso | Observações
A1 | Leitor (usuário final) | Complexo | Interage com o sistema via interface gráfica JavaFX. | 3 | Padrão para usuários humanos em GUI.
A2 | API MangaDex | Simples | Sistema externo com API REST bem definida e documentada. | 1 | Acesso via HttpClient nativo.
A3 | API de Tradução | Simples | Sistema externo com API REST (DeepL/Google Translate ou LLM). | 1 | Apenas no UC4.
TOTAL UAW |  |  |  | 5
Legenda de pesos
Tipo | Peso | Descrição
Simples | 1 | Outro sistema, acesso via API bem definida.
Médio | 2 | Outro sistema, acesso via protocolo (ex.: HTTP, TCP).
Complexo | 3 | Pessoa interagindo via GUI ou terminal.

## Casos de Uso (UUCW)
UUCW — Unadjusted Use Case Weight
Simples=5 (≤3 transações), Médio=10 (4-7), Complexo=15 (≥8)
ID | Caso de Uso | Transações | Tipo | Justificativa | Peso
UC1 | Catálogo e Busca de Mangás | 6 | Médio | Busca, filtro, paginação, cache, ficha do mangá, listagem de capítulos. | 10
UC2 | Leitor de Capítulos | 10 | Complexo | Abrir, baixar, navegar, modos de leitura, zoom, ir para página, pré-carga, registrar progresso, retomar, marcar lido. | 15
UC3 | Biblioteca, Histórico e Relatórios | 9 | Complexo | Adicionar, remover, criar coleção, listar coleções, histórico, marcar manual, gerar relatórios (3 tipos), exportar. | 15
UC4 | Tradução Automática (overlay) | 7 | Complexo | Detecção de regiões, OCR, tradução, cache, render overlay, alternar original/traduzida, modo lote. | 15
TOTAL UUCW |  |  |  |  | 55
Legenda de pesos
Tipo | Peso | Transações | Descrição
Simples | 5 | 1 a 3 | Caso de uso simples, fluxo único e curto.
Médio | 10 | 4 a 7 | Caso de uso com fluxos alternativos moderados.
Complexo | 15 | ≥ 8 | Caso de uso com múltiplos fluxos, exceções e regras.

## TCF
TCF — Technical Complexity Factor
TCF = 0,60 + 0,01 × Σ(Peso × Rating). Rating de 0 (irrelevante) a 5 (essencial).
ID | Fator técnico | Peso | Rating (0-5) | Contribuição | Justificativa
T1 | Sistema distribuído | 2 | 2 | 4 | Consome APIs externas (MangaDex, tradução), mas processamento principal é local.
T2 | Performance / tempo de resposta | 1 | 4 | 4 | Leitor de mangá exige resposta rápida ao virar página.
T3 | Eficiência do usuário final | 1 | 4 | 4 | Atalhos de teclado e UX fluida são essenciais.
T4 | Processamento interno complexo | 1 | 5 | 5 | OCR e tradução automática no UC4 envolvem algoritmos pesados.
T5 | Reuso de código | 1 | 3 | 3 | Service e Repository compartilhados entre UCs.
T6 | Facilidade de instalação | 0.5 | 3 | 1.5 | Maven com dependências; usuário precisa instalar JRE e Tesseract.
T7 | Facilidade de uso | 0.5 | 4 | 2 | Público leigo; UI deve ser autoexplicativa.
T8 | Portabilidade | 2 | 3 | 6 | JavaFX é multiplataforma; Tesseract exige instalação por SO.
T9 | Facilidade de mudança | 1 | 3 | 3 | Arquitetura em camadas favorece evolução.
T10 | Concorrência | 1 | 3 | 3 | Pré-carga assíncrona e chamadas HTTP simultâneas.
T11 | Recursos de segurança | 1 | 1 | 1 | Sem autenticação; dados locais sem informação sensível.
T12 | Acesso por terceiros | 1 | 1 | 1 | Apenas consome APIs públicas; não expõe API própria.
T13 | Treinamento especial | 1 | 1 | 1 | Usuário comum não precisa de treinamento.
TFactor |  |  |  | 38.5 | 38.5
TCF = 0,60 + 0,01 × TFactor |  |  |  | 0.985 | Fator de complexidade técnica
Rating | Significado
0 | Fator irrelevante / não se aplica.
1 | Pouca influência.
2 | Influência moderada.
3 | Influência média.
4 | Influência considerável.
5 | Influência essencial.

## ECF
ECF — Environmental Complexity Factor
ECF = 1,40 − 0,03 × Σ(Peso × Rating). Atenção: E7 e E8 têm peso negativo.
ID | Fator ambiental | Peso | Rating (0-5) | Contribuição | Justificativa
E1 | Familiaridade com a técnica (UCP / iterativo) | 1.5 | 2 | 3 | Equipe tem conhecimento básico de UCP.
E2 | Experiência na aplicação (domínio) | 0.5 | 2 | 1 | Conhecimento de mangás e leitores existentes.
E3 | Experiência em orientação a objetos | 1 | 3 | 3 | Todos com formação em OO.
E4 | Capacidade do analista líder | 0.5 | 3 | 1.5 | Líder com experiência em projetos acadêmicos.
E5 | Motivação | 1 | 4 | 4 | Tema escolhido pela equipe, alto engajamento.
E6 | Estabilidade dos requisitos | 2 | 4 | 8 | Casos de uso bem definidos desde a Sprint 1.
E7 | Membros em tempo parcial | -1 | 3 | -3 | Estudantes equilibrando estudos e outras disciplinas.
E8 | Linguagem de programação difícil | -1 | 2 | -2 | Java é familiar à equipe; JavaFX requer aprendizado.
EFactor |  |  |  | 15.5 | 15.5
ECF = 1,40 − 0,03 × EFactor |  |  |  | 0.935 | Fator de complexidade ambiental
Notas
• Fator E7 negativo: quanto mais membros em tempo parcial, MENOR a produtividade.
• Fator E8 negativo: quanto mais difícil a linguagem, MENOR a produtividade.
• Para todos os demais, rating mais alto reflete cenário mais favorável.
• ECF típico está entre 0,80 e 1,30; valores fora indicam contexto extremo.

## Esforço por UC
Distribuição de Esforço por Caso de Uso
Distribuição proporcional ao peso UUCW de cada UC.
UC | Nome | Peso UUCW | % do esforço | Horas totais | Horas / dev
UC1 | Catálogo e Busca | 10 | 18.18% | 200.94 | 66.98
UC2 | Leitor de Capítulos | 15 | 27.27% | 301.41 | 100.47
UC3 | Biblioteca, Histórico, Relatórios | 15 | 27.27% | 301.41 | 100.47
UC4 | Tradução Automática | 15 | 27.27% | 301.41 | 100.47
TOTAL |  | 55 | 100% | 1105.17 | 368.39
Sprint | Foco | % acumulado | Horas planejadas (total equipe) | Horas / dev
Sprint 1 | Planejamento (este documento) | 5% | 55.2585 | 18.4195
Sprint 2 | Implementação UC1 + parte de UC2 | 30% | 331.551 | 110.517
Sprint 3 | Finalizar UC2 + UC3 | 30% | 331.551 | 110.517
Sprint 4 | UC4 — Tradução | 20% | 221.034 | 73.678
Sprint 5 | QA, testes e refinamento | 10% | 110.517 | 36.839
Apresentação | Polimento e demonstração | 5% | 55.2585 | 18.4195
VERIFICAR (deve somar 100%) |  | 100% | 1105.17 | 368.39
Notas
• A coluna "% acumulado" pode ser ajustada conforme a evolução real do projeto.
• A distribuição inicial reserva 5% para Sprint 1 (planejamento), com pico de 30% nas sprints 2 e 3.
• As horas por dev consideram divisão igualitária entre os 3 membros da equipe.
• Recalibre os percentuais a cada retrospectiva, comparando estimado x real.