## Checklist Sprint 1
MANGO — CHECKLIST DA SPRINT 1 (Entrega 1: Planejamento e Estruturação)
22 itens distribuídos em 4 critérios (Produto 4 · Processo 7 · Config. Software 8 · Qualidade 3). Atualize Status semanalmente.
# | Critério | Tarefa / Item | Tags | Artefato esperado | Responsável | Evidência (link/arquivo) | Status
1 | Produto | Levantar e listar todos os Casos de Uso do sistema (UC1→UC4). | UC · Escopo | Documento de UC | Equipe | docs/Casos_de_Uso.docx | Concluído
2 | Produto | Detalhar cada UC (atores, fluxo principal, alternativos, exceções). | UC · Requisitos | Especificação de UC | Equipe | docs/Casos_de_Uso.docx (UC1-UC4) | Concluído
3 | Produto | Definir as Regras de Negócio (RN) de cada UC. | RN · Requisitos | Catálogo de RN | Equipe | docs/Casos_de_Uso.docx (apêndice) | Concluído
4 | Produto | Definir escopo do MVP: quais UC entram em cada Sprint. | MVP · Priorização | Roadmap de UC | Equipe | Plano_de_Projeto.docx §8 + UCP §Esforço | Concluído
5 | Processo | Criar o Plano de Projeto (objetivo, escopo, equipe, riscos, cronograma). | Artefato · Scrum | Plano_de_Projeto.docx | Max | docs/Plano_de_Projeto.docx | Concluído
6 | Processo | Montar a planilha de estimativas baseada em Casos de Uso (UCP). | Estimativa · UCP | Estimativas_UCP.xlsx | Max | docs/Estimativas_UCP.xlsx | Concluído
7 | Processo | Configurar o quadro Trello com as tarefas da Sprint 1. | Trello · Kanban | Board Trello | [def] | URL do board | Pendente
8 | Processo | Realizar a reunião de Planejamento da Sprint (45 min). | Scrum · Cerimônia | Ata de Planning | Scrum M. | docs/atas/planning-sprint1.md | Pendente
9 | Processo | Realizar as Dailies da Sprint 1 (10 min cada). | Scrum · Daily | Registro de Daily | Equipe | docs/atas/dailies-sprint1.md | Pendente
10 | Processo | Realizar a Revisão da Sprint (apresentar entregas). | Scrum · Cerimônia | Ata de Review | Equipe | docs/atas/review-sprint1.md | Pendente
11 | Processo | Realizar a Retrospectiva da Sprint (o que melhorar). | Scrum · Cerimônia | Ata de Retro | Equipe | docs/atas/retro-sprint1.md | Pendente
12 | Configuração | Criar e configurar o repositório no GitHub (colaboradores + protection). | Git · GitHub | Repo + URL | Max | URL do repo | Pendente
13 | Configuração | Configurar o GitFlow: criar branches main e develop. | Git · GitFlow | Branches configuradas | Max | git branch -a | Pendente
14 | Configuração | Definir e documentar o fluxo de Pull Requests cruzados. | Git · PR · GitFlow | Regras de PR | Equipe | CONTRIBUTING.md §3 | Concluído
15 | Configuração | Criar a estrutura inicial de diretórios (MVC + Service Layer). | Arquitetura · Maven | Estrutura de pacotes | Equipe | src/main/java/com/mango/{model,...} | Concluído
16 | Configuração | Criar e configurar o pom.xml (Maven, Java 21, JavaFX, H2, Jackson). | Maven · Build | pom.xml | [def] | pom.xml na raiz | Pendente
17 | Configuração | Elaborar o README.md inicial. | Docs · README | README.md | Equipe | README.md | Concluído
18 | Configuração | Criar o arquivo .gitignore adequado para Java/Maven. | Git · Config | .gitignore | [def] | .gitignore na raiz | Pendente
19 | Configuração | Fazer commit inicial e push de cada membro do time (4 devs). | Git · Commits | Histórico Git | Todos | git log --author de cada um | Pendente
20 | Qualidade | Elaborar os Casos de Teste para as funcionalidades base (UC1). | Teste · QA | Documento de CT | Equipe | docs/Casos_de_Teste.docx (CT-001..010) | Concluído
21 | Qualidade | Definir o Checklist de Funcionalidades da Sprint 1. | Checklist · QA | Checklist Sprint 1 | Equipe | Checklist_Sprint1.xlsx (este arquivo) | Concluído
22 | Qualidade | Revisão cruzada: Par B valida artefatos do Par A (e vice-versa). | Revisão · Pares | Evidência de revisão | Pares | docs/atas/revisao-cruzada-sprint1.md | Pendente
RESUMO DE PROGRESSO
| Critério | Pontos | Total | Concluídos | Pendentes | % Concluído | Nota parcial
| Produto | 5 | 4 | 4 | 0 | 100% | 5
| Processo | 2 | 7 | 2 | 5 | 28.57% | 0.57143
| Configuração | 2 | 8 | 3 | 5 | 37.5% | 0.75
| Qualidade | 1 | 3 | 2 | 1 | 66.67% | 0.66667
| TOTAL | 10 | 22 | 11 | 11 | 50% | 6.9881
Legenda de status
| Concluído | Artefato pronto, validado e linkado na coluna Evidência.
| Em Andamento | Pessoa responsável trabalhando ativamente na tarefa.
| Em Revisão | Artefato pronto, aguardando aprovação do par oposto.
| Pendente | Ainda não começou; sem responsável ativo.
| Bloqueado | Depende de algo externo (decisão, terceiro, ferramenta).
Como usar este checklist
1. Atualize a coluna Status semanalmente; ela tem dropdown e cor automática.
2. Preencha a coluna Responsável com o nome de uma pessoa, não "equipe".
3. Sempre que um item ficar Concluído, cole na Evidência o link (PR, doc, board).
4. A linha TOTAL mostra a projeção da nota do Grau B com base nos itens marcados como Concluído.
5. Itens parciais (Em Andamento/Revisão) NÃO contam para a nota — só Concluído conta.
6. Revisem o checklist na Daily de quinta-feira para identificar gargalos antes da entrega de sexta.

## Equipe e Atribuições
EQUIPE — Atribuições da Sprint 1
Papel | Membro | E-mail / GitHub | Par | Sprint focal
Product Owner | Max Ho Soares | max.ho.soares@gmail.com | Par A | Sprint 1
Scrum Master | [a definir] |  | Par A | Sprint 1
Dev (Par A) | [a definir] |  | Par A | Sprint 1
Dev (Par B) | [a definir] |  | Par B | Sprint 1
Dev (Par B) | [a definir] |  | Par B | Sprint 1
Rotação de pares
• Sprint 1: composição inicial (acima).
• Sprint 2: troca de 1 membro entre os pares.
• Sprint 3: nova rotação para garantir que todos passem por todos.
• Sprint 4: composição que dê suporte ao desafio do UC4 (OCR/tradução).
• Cada par desenvolve uma 'fatia vertical' do UC da semana (Banco → Service → Controller).

## Sprint Goal
SPRINT 1 — META E DEFINIÇÕES
Use esta aba como referência rápida durante toda a Sprint 1.
Sprint | Sprint 1 — Planejamento e Estruturação
Período | 05/05/2026 a 11/05/2026
Sprint Goal | Entregar todos os artefatos de planejamento e a estrutura inicial do projeto, sem código de produção, garantindo que a equipe esteja pronta para iniciar a Sprint 2 com o UC1.
Critério de sucesso | 22 itens da Entrega 1 mapeados; mínimo de 18 itens Concluídos até a data de entrega.
Time-box das cerimônias | Planning 45 min · Daily 10 min · Review 30 min · Retro 30 min
Definition of Ready | Item tem responsável, evidência esperada e está mapeado a um critério.
Definition of Done | Ver CONTRIBUTING.md §5.
Ferramentas | Git/GitHub, Trello, Discord/Meet, Word/Excel, IntelliJ IDEA.
Canal principal | [Discord ou WhatsApp do grupo]
Riscos críticos | Atraso na configuração do Git; falta de comprometimento com commits semanais; subestimação da complexidade do UC4.